黄淮学院2016年度国家社科基金项目申报工作进度安排

| 时 间 | 事 项 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 2015年12月21日至25日 | 召开申报会 | 1.部署2016年国家社科基金项目申报工作。 2.下达各学院申报指标和立项指标。 |
| 2015年12月28日至2016年1月5日 | 院（系）广泛动员，组织申报 | 1.各院（系）召开申报工作专题动员会。在学校总体进度下，确定院（系）的申报方案。2. 院（系）组织申报人员进行选题。 3.申报人填写《黄淮学院2016年国家社科基金选题登记表》 |
| 2016年1月6日至1月30日 | 院（系）组织人员进行课题论证。 申报人向院（系）和科研处分别提交《申请书》和《论证活页》纸质材料和电子版 | 1.选题查重：申报人员登陆全国哲学社会科学规划办公室网站中项目数据库进行选题查重。 2.同行专家论证：申报人员在对拟申报选题进行查重后，自行邀请同行专家对课题进行论证、修改。 3.学科论证：各学科在本学科申报人员确定选题后召开学科课题论证会，对本学科拟申报课题进行论证修改。 4.院（系）论证：各院（系）在学科选题论证会后召开院（系）论证会，对选题申报选题进行论证修改。 5.2016年1月30日前向科研处提交《申请书》、《活页》。 |
| 2016年2月1日至2月19日 | 科研处组织专家进行评审，申报人修改申请书 | 1.2016年2月1日-5日，科研处约请本学科专家进行面上指导和逐一点评。 2.2月6日-19日，申报人根据专家意见修改文本。 |
| 2016年2月20日 | 提交正式申报材料 | 申报人向科研处提交《申请书》和《论证活页》纸质材料各7份（A3打印，中缝装订）。电子文档1份。 |
| 科研处联系人：羊守森；联系电话：2853279、13137873886 |  |  |