关于2012-2013年河南省软科学研究计划项目结项的通知

各单位：

为规范河南省软科学研究计划项目的管理，根据《河南省软科学研究计划管理办法》的要求,现将河南省软科学研究计划项目结项的有关事宜作如下安排：

一、项目管理

（一）系（院）要加强对立项项目的管理，并为立项项目的完成提供必要的研究条件。

（二）项目负责人必须真正承担和负责组织、指导项目的实施。

（三）项目重要活动、召开阶段性成果发布或专题研讨会，应及时告知科研处。

（四）凡有下列情形之一者，由河南省科技厅撤消项目，并视情况对项目负责人给予处理。

1、研究成果有严重政治问题；

2、研究成果学术质量低，抄袭或沿袭已有的研究成果；

3、对《项目申请书》的相关内容进行擅自变更的（包括研究目标、内容、项目组成员）；

4、未按要求提交结项材料或要求提供的结项材料不真实、不完整的；

5、获准延期10个月，但到期仍不能完成；

6、项目资助经费在使用过程中违反财务制度，并受到处理；

7、对不按规定提交有关材料或没有通过鉴定的项目，将冻结或取消有关科研经费。

（五）项目组须提交中期检查报告书及结项关材料。

（六）凡批准立项的河南省软科学研究计划项目必须按规定时间完成结项任务。结项时间应以计划项目申请书确定的完成时间为准，一般不得拖延，因项目研究需要延长的，应及时填写《河南省河南省软科学研究计划重要事项变更申请表》报省科技厅进行审批。未报批或结项时报批不予结项，最长延长时间不超过10个月人。

（七）对于撤消的、不予结项的项目主持人，取消其三个年度的申请资格；对于资助性项目，由中标单位追回资助经费。

（八）因项目研究需要确需对项目组成员进行变更的，应在变更后及时填写《河南省河南省软科学研究计划重要事项变更申请表》报省科技厅进行审批。未报批或结项时报批不予结项，项目组成员变更不允许超过三人。

（九）项目研究和结项鉴定时间安排

1、立项通知下达当年提交的论文2篇；

2、立项通知下达次年提交的论文2篇；

3、立项通知下达次年2月25-28日提交中期检查报告书；

3、立项通知下达次年5月25-28日提交研究报告初稿；

4、立项通知下达次年6月15-20日提交结项材料（项目主持人须在国内核心期刊上发表与项目有关的学术论文一篇以上，其他论文3篇；发表的论文应注明“河南省软科学研究项目”和“项目名称”、“项目批准号”，未注明的不予列入验收材料。如发表论文为英语期刊，应提供发表论文要素的中文翻译）；

说明：2014年软科学集中结项材料上报时间为6月15日-20日，凡未按立项通知书要求时间结项的课题，一律要填写延期申请书。

（十）变更要求

凡有下列情形之一者，须有项目负责人提出书面申请，经河南省科技厅审批。对未经批准擅自变更的项目，将不予结项。

1、变更与添增项目负责人和项目组成员；

2、变更项目名称；

3、变更成果形式；

4、对研究内容作重大调整；

5、因故延期、终止或撤消项目。

二、项目结项材料及研究成果要求

（一）河南省软科学项目结项鉴定材料告合订本（纸质一式3份，电子版）

主要材料

1、立项通知书复印件；

2、申报项目时提交的《河南省软科学研究计划项目申请书》复印件；

3、《河南省软科学研究计划项目结项总结报告》；

4、《河南省科技计划项目执行情况报表》；

5、《河南省软科学研究计划项目研究报告》；

6、《河南省软科学研究计划项目研究报告》（3000-4000字左右的精华版）；

7、研究成果（发表的论文、领导批示、成果运用情况或专著）；

以上材料装订成册。装订规格：210mm×297mm（A4纸），与左侧装订成册。封面须注明：项目编号、项目名称、项目主持人、联系方式、所在单位、计划完成时间、实际完成时间、填报日期。

同时报送软科学研究报告合订本的电子版（包括以上所有内容，并将发表文章等扫描存档）、研究成果原件。

（二）成果要求

1、研究成果须观点明确，分析透彻，结合实际，体现创新，强调对特点、规律的把握和政策建议的操作性。观点上既与上级要求保持一致，又充分体现解放思想、大胆探索、勇于创新的精神。要有新意，敢于发现新问题，提出新思路。

2、项目成果内容安排和结构设计必须紧扣立项题目，论点要切中要害，抓住本质，富于创新；论据充分，有说服力；引用的材料新颖、真实，来源清晰；结论合乎逻辑，体现规律性；所提的理论建议有指导性，对策建议有可操作性。

3、文字简练，行文规范。所提炼的观点和结论表述要简明扼要，含义准确，条理清晰。

4、凡正式出版和发表的研究成果，专著类必须在“封面”或“封二”的位置注明“河南省软科学研究项目”和“项目名称”、“项目批准号”字样，研究报告、论文类必须在显著位置注明“河南省软科学研究项目”和“项目名称”、“项目批准号”字样。

三、报送科研处的材料要求

（一）项目结项材料报送日期为立项通知下达次年的6月15—6月20日,逾期科研处不予办理。

（二）项目组成员原则上不允许变更；

（三）材料报送地点：科研处。（电子文档发至yyy2853548@126.com）

（四）下列材料《 河南省软科学研究计划项目预算书 》《河南省软科学研究计划重要事项变更申请表 》《河南省软科学研究计划项目结项要求》 《河南省软科学结项报告 》《河南省科技计划项目执行情况报表》 《河南省软科学研究计划招标项目申请书》 可以到河南省科技厅网站的下载中心 软科学栏目下载

黄淮学院科研处

2014年4月18日

附件一：结项材料要求及样式

（一）河南省软科学项目结项鉴定材料（合订本，封皮样式）

项目编号：

项目名称：

项目主持人：

联系电话：

所在单位：黄淮学院

计划完成时间：  XXX年X月

实际完成时间： XXX年X月

填 报 时 间：XXX年X月

（二）软科学研究报告合订本目录（样式）

目录 一、立项通知书复印件……………………………………（） 二、《河南省软科学研究计划项目申请书》复印件………………（） 三、《河南省软科学研究计划项目结项总结报告》………………（） 1、项目总结报告； 2、项目经费收支明细表； 3、项目完成论文登记表； 4、项目相关论文复印材料 四、《河南省科技计划项目执行情况报表》………………………（） 五、《河南省软科学研究计划项目研究报告》（完整版） ………（） 六、《河南省软科学研究计划项目研究报告》（精华版）……… （） 七、研究成果……………………………………………………… （）

附件二：河南省软科学研究计划项目结项需要签字盖章的单位和个人

| 序号 | 名称 | 盖章单位 | 签字人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南省软科学项目结项鉴定材料（合订本）（封皮） | 黄淮学院 | 无 |
| 2 | 立项申请书（封皮） | 黄淮学院 | 无 |
| 3 | 项目结 项 总 结 报 告（封皮） | 黄淮学院 | 无 |
| 4 | 项目结 项 总 结 报 告（研究工作总结结尾） | 项目负责人 | 项目负责人 |
| 5 | 项目结 项 总 结 报 告（项目结题简表） | 科研处 | 处长 |
| 6 | 项目结 项 总 结 报 告（项目经费收支明细表） | 项目负责人 | 项目负责人 |
|  |  | 财务处 | 财务负责人 |
|  |  | 科研处 | 科研处负责人 |
| 7 | 项目执行情况报表（封皮） | 黄淮学院 |  |
| 8 | 项目实施情况综述（结尾） |  | 学校负责人 |

附件三：河南省软科学研究计划项目结项名单

| 项目编号 | 项目名称 | 主持人 | 所在单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 122400410010 | 河南省区域文化事业发展战略研究 | 郭超 | 历史研究所 |
| 122400430083 | 应对农村空心化：河南省新生代农民培育机制的构建与对策研究 | 韩占兵 | 经管系 |
| 122400450101 | 文化强省战略对应用型外语人才需求变化趋势及对策研究 | 张金亮 | 外语系13033865599 |
| 122400450219 | 应用型高校本科生科研能力培养研究 | 丁如剑 | 社管系 |
| 122400450222 | 城乡一体化背景下河南省农村社区公共服务体系建设研究 | 张文静 | 社管系 13939603280 |
| 122400450397 | 突发公共事件的谣言传播与应对策略研究 | 陈兆金 | 文传院 13938363631 |
| 122400450448 | 驻马店文化创意产业发展战略研究 | 蒋德平 | 文传院 13419727139 |
| 122400430130 | 中原经济区体育产业集群发展研究 | 王玉清 | 体育系 135139799161 |
| 112400450160 | 河南省文化改革发展试验区文化产业与人才培养创新性研究—以淮阳为例 | 李爱军 | 经管系 18338535090 |
| 112400450311 | 河南农村特色劳务输出项目开发问题研究 | 袁运福 | 社管系 13849631521 |
| 132400410012 | 河南农业碳减排的生态补偿机制研究 | 张新民 | 经管系 |
| 132400410361 | 文化艺术在我省新农村建设中的实践应用研究 | 杨全红 | 音乐系 |
| 132400410362 | 提升中原经济区文化软实力的翻译宣传战略研究 | 陈海英 | 外语系 |
| 132400410517 | 河南省旅游产业空间分异与系统演化 | 李国梁 | 经管系 |
| 132400410706 | 河南省产业集聚区发展中的金融支持问题研究 | 赵健 | 经管系 |
| 132400410713 | 地方高校服务华夏文明传承创新区文化建设研究 | 王伟平 | 音乐系 |
| 132400410740 | 中原传统乡村文化景观的现代整合与乡村可持续发展研究 | 申景梅 | 传媒学院 |
| 132400410742 | 河南省产业集聚区自主创新体系建设研究 | 乔虹 | 经管系 |
| 132400410750 | 河南省高等学校协同创新战略研究 | 吴方青 | 社管系 |
| 134300510023 | 骨骼肌刺激对心血管活动调节作用机制的研究 | 潘胜军 | 护理系 |