十四五规划黄淮学院国际化特色高校

建设单位分类实施方案

各有关单位：

为全面贯彻《中国教育现代化 2035》、《推进共建“一带一路”教育行动》、《关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》、《中共黄淮学院委员会关于加快推进国际化建设的实施意见》等文件精神，深入落实全省教育工作会议精神，推动国际合作交流内涵提升、高质量发展，建设特色鲜明的高水平应用型大学，赋能地方和区域经济发展，打造更优质国际化平台，提升国际化办学水平和国际影响力， 我校2022年已入选“河南省国际化特色高校建设单位”，按照黄淮学院国际化特色高校建设工程按照指标体系建设要求，现拟由牵头部门及责任单位通过构建相关专业团队/平台，并同步做好有关建设子规划，落实好各项目进度把控及人财物等配套到位。

附表：黄淮学院国际化特色高校建设工程分类实施任务指标体系分解表

**附件：黄淮学院国际化特色高校建设工程分类实施任务指标体系分解表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **2023年** | **2024年** | **2025年** | **牵头部门** | **责任单位** |
| 1 | 学生国际化 | 外国留学生数量 | 30人 | 60人 | 100人 | 国际教育学院 | 国教院/文传/各有关学院 |
| 外派学生百分比 | 0.3%（36人） | 0.4%（48人） | 0.5%（60人） | 国交处 | 各二级学院，国教院和动画学院每年15人以上，外国语学院、经济与管理学院、文化传媒学院每年5人以上，其他学院每年2人以上。 |
| 2 | 教师国际化 | 外国文教专家百分比 | 7%（115人） | 8%（131人） | 10%（164人） | 国交处 | 各二级学院，重点是国教院、外国语学院、动画学院 |
| 专任教师访学三个月以上人员百分比 | 8.5%（139人） | 9%（148人） | 10%（164人） | 国交处、人事处 | 各二级学院 |
| 3 | 教学国际化 | 全外语和双语授课课程数量 | 40 | 45 | 50 | 教务处 | 各二级学院，重点是电子信息、土木建筑、生物医药、管理经济、文化创意等重点专业 |
| 4 | 科研国际化 | SSCI、SCI、EI、CPCI发表论文数（包括中外联合发表） | 12篇/年 | 15篇/年 | 18篇/年 | 科研处 | 各二级学院 |
| 中外联合实验室、国际合作科研平台、国别研究中心、国际语言文化中心等 | 8个 | 9个 | 10个 | 科研处、国交处、 | 各二级学院 |
| 国际学术会议（主办或承办） | 1次 | 1次 | 2次 | 法规处、科研处 | 各二级学院 |
| 5 | 中外合作办学项目 | 项目 | 7个 | 7个 | 8个 | 国交处 | 各二级学院 |
| 机构 | 1个 | 1个 | 1个 | 国交处 | 各二级学院 |
| 6 | 产教/城融合国际化 | 产教融合基地 | 2个 | 2个 | 3个 | 校企合作处、国交处 | 校企合作处、国交处 |
| 产城融合建设 | 1个 | 1个 | 1个 | 校企合作处、国交处 | 校企合作处、国交处 |

**保障条件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **具体内容** | **牵头部门** | **责任单位** |
| 1 | 加强组织领导 | 健全外事岗位设置 | 增设中外合作办学管理科、海外引智科、留学生招生管理科、留学生教学管理科、留学生学生事务科 | 党委组织部 | 国际交流合作处、国际教育学院、各二级学院 |
| 赋能二级学院 | 增强二级学院外事自主性，明确一位院领导班子成员具体负责学院外事工作，确定一名外事秘书或专员负责外事工作的落实和推动 |
| 2 | 完善资助体系 | 教育教学国际化资助 | 设立教育教学国际化专项经费，用于支持引进优质教育资源、开展专业国际认证、全英文授课专业与课程建设、国际化通识课程等。年预算经费不低于100万元 | 教务处 | 财务处、国际交流合作处、各二级学院 |
| 师资国际化能力提升资助 | 设立教职工国际化提升资助项目，用于聘请外籍专家，资助教职工赴海外开展访学、交流，提升骨干教师、管理干部、辅导员队伍外语能力等。年预算经费不低于100万元。  | 人事处 | 财务处、国际交流合作处、各二级学院 |
| 学生国际交流资助 | 设立学生海外交流奖学金，用于资助学生参加海外游学、学术文化交流、学科竞赛等；设立国际语言文化交流活动资金项目，用于提升学生外语能力和国际交往沟通能力培训，组织开展国际语言文化交流活动；设立优秀国际学生奖学金，用于吸引优秀国际学生。年预算经费不低于200万元。 | 学生处 | 财务处、国际交流合作处、各二级学院 |
| 科研国际合作资助  | 设立国际科研合作项目奖励基金，用于教师参与或承担国际科研合作项目奖励；设立国际会议资助项目，用于资助学院举办高水平的国际学术会议，以及教师参加重要国际学术会议。年预算经费不低于100万元。 | 科研处 | 财务处、国际交流合作处、各二级学院 |
| 国际合作办学资助 | 用于支持各学院开展各类中外合作办学项目和海外办学项目。完善中外合作办学财务管理，开展独立核算，增加经费投入，提高开展合作办学的积极性和保障教学质量， 按照项目学生学费20%的比例设置专项教学质量调控费用，年预算经费不低于100万元。 | 国交处 | 财务处、国际教育学院、动画学院 |
| 3 | 优化基础条件建设 | 完善校园基础条件和设施机构产教融合基地 | 1. 做好外籍师生教学生活用房、设备设施等基础条件的规划和建设，为他们提供良好的后勤服务和保障。2.教学区、学生生活区、教职工科研和办公区，增加双语视觉形象识别设施，营造国际化校园文化氛围。
 | 后勤服务中心 | 后勤服务中心 |
| 加强图书文献资源体系的建设，加大外文（主要为英文）版图书的采购数量和比例。 | 图书馆 | 图书馆 |
| 加强信息化校园建设，融入国际化理念，体现国际化内涵，适应国际化需求。 | 信息化办公室 | 信息化办公室 |
| 营造国际化校园氛围、提升学校国际知名度 | 1. 举办海外学生暑期学校、世界一流大学日、国际文化节等校园国际文化交流活动，2.增加留学生同本土学生间的互动，
 | 团委 | 国际教育学院、各二级学院 |
| 1. 开办国际政治、经济、文化讲座，2.举办留学访学回国人员沙龙，

3.选派对外汉语教师，提高我校对外汉语教学水平和文化影响力，4.做好海外来访团组接待工作，邀请外国政要、著名学者及国际组织负责人来校访问，举办海外高校“黄淮学院日”活动。 | 国交处 | 各二级学院 |
| 1. 积极创建黄淮学院新媒体国际传播实践创新中心，
2. 完善校、院英文网站建设，采编系列英文宣传资料。
 | 党委宣传部 | 各职能部门及二级学院 |
|  | 成立国际化建设专家智库 | 学校聘请校内、省内、国内以及国外具有国际交流与合作经验的人士，包括曾有留学访学经历的我校教师、相关政府部门官员、曾在我校任教的外籍教师、优秀留学生、国际交流与合作机构负责人等，作为国际化建设咨询专家，并组成专家智库，负责为学校国际化建设工作提供信息、咨询参谋。 | 发展规划处 | 各职能部门及二级学院 |