国家社科基金正式申报时间节点：

| 工作时间 | 事 项 | 工作内容 | 责任人及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.27 | 召开申报动员会， 院（部）组织申报 | 1.部署年度国家社科基金项目申报工作。 2.申报人填写申请书 | 科研处 申报人 |
| 2018.1.20 | 提交《申请书》和 《论证活页》电子版） | 1.同行专家论证：申报人员在对拟申报选题进行查重后，自行邀请同行专家对课题进行论证、修改。2.学院论证：学院召开论证会，对选题申报选题进行论证修改。3.申报人1月20日前，将申请书发至yyy2853548@126.com | 申报人 二级学院 |
| 1.25—2.10 | 学校组织校外专家论证。 | 1. 1.25科研处组织校内专家进行面上指导和逐一点评。 2.2月10日前，科研处组织校外专家,进行审查. | 科研处 申报人 |
| .2.21 | 提交正式申报材料 | 申报人根据专家意见修改文本, 2.21前,申报人向科研处提交《申请书》和《论证活页》纸质材料。 | 科研处 申报人 |
| 2.21-22 | 审查、汇总材料 | 报河南省社科规划办 | 科研处 |