2020年度国家基金项目预申报时间节点

| 工作时间 | 工作内容 | 具体要求 | 责任人及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019年9月24日—10月5日 | 宣传动员 | 1.召开年度国家社科基金预申报会议 2.申报单位及个人学习相关文件，申报人员登陆基金网站中项目数据库进行选题查重，确定选题。 | 科研处，二级学院、申报人 |
| 2019年10月6日—10月15日 | 征集申报项目选题 | 1.申报人填写《黄淮学院2019年国家基金项目预申报选题登记表》电子文档形式发至指定信箱（国家社科基金项目发送至yyy2853548@126.com，国家自然科学基金项目发送至hhxykyc2016@126.com）。邮件名称为：申报人姓名+课题名称。） 2. 举办国家基金项目申报专家指导会 3.组织人员外出培训 | 申报人 科研处 |
| 2019年10月16—11月30日 | 撰写申请书 | 1.申报人员在对拟申报选题进行查重后，自行邀请同行专家对课题进行论证、修改。对申请书的内容、格式等信息进行优化。 2.申请人于11月30日之前将申请书提交所在单位。 | 各相关单位及申请人 |
| 2019年12月 | 单位初审 | 1.各单位应邀请校内外专家成立国家基金评审小组，通过召开座谈会、项目论证会等方式，邀请校内外有关学科专家对申报项目进行指导，对研究内容进行论证，对经费预算进行审核，在申报项目是否符合项目指南要求、研究内容是否具有创新性、研究团队组成及预算编制是否合理等方面进行严格把关。 2..申请人根据评议意见对申请材料做进一步修改和完善。申请人应全面提升申请材料的整体质量和水平，结合校内外相关专家的评审和修改意见进行申请书的调整。 3.各单位2019年12月30日前，向科研处提交《申请书》、《活页》初稿纸质材料各一份。（电子文档（必须用WORD文件格式）发至： 文科：yyy2853548@126.com，理科：hhxykyc2016@126.com；每份申请书均以申请人+姓名命名，每份《活页》均以申请人“姓名+活页”命名） | 各相关单位及申请人 |
| 2020年2月3日—8日 | 学校形式审查 | 1.科研处组织专家对申报人员的申请书初稿进行审查。 2.召开年度国家社科基金申报书填写说明会。 | 科研处、各相关单位 |
| 2020年1月13日-2月1日） | 校外专家审查 | 1.申请人自己联系两个教授博士生导师对申请书进行指导。 2.2月1日之前申请人提交正式申请书，报送所在单位。 3.2月3日，科研秘书汇总纸质申请书，并再次进行形式审查后，确保纸质申请书与上传电子版版本号一致，最终版统一报送到科研处 | 各相关单位及申请人 |
| 2020年2月5日-2月20日 | 学校审核 | 2月20日之前，科研处最后一次审查、核对、整理申报材料,盖章汇总上报。 | 科研处、各相关单位 |